## Feuil1
Gabriel Strano IFA-P3A Planning TPI
Activité | 02.06.2016 | 2016-06-03 | 04.06.2016 | 2016-06-05 | 06.06.2016 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15
Mise au point de l'application à créer |  |  | weekend |  |  | 2016-06-11: weekend
Création interface + Classes
méthode de Connexion + déconnexion
Quitter l'application
méthodes liées à la communication | bar: 2016-06-07 to 2016-06-08
Application dit Serveur | bar: 2016-06-08 to 2016-06-10; 2016-06-13
Tests + Rapport de tests | bar: 2016-06-10; 2016-06-13
Splash Screen | bar: 2016-06-13
Journal de bord | bar: 2016-06-07 to 2016-06-10; 2016-06-13 to 2016-06-15
Documentation | bar: 2016-06-07 to 2016-06-10; 2016-06-13 to 2016-06-15